|  |  |
| --- | --- |
| Российское молодежное политехническое общество  Программа  «Развитие системы межрегионального взаимодействия, распространение лучших практик инновационной деятельности, методическая, консультационная и информационная поддержки общественных объединений научной молодежи и НКО[[1]](#footnote-2) в области научно-технического творчества молодежи»  сроки реализации: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.  Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2014 г. № 678 | |
| Краткая справка | |
| 1. Системно-инфраструктурные мероприятия программы   2015, март-апрель (подготовка: декабрь-март) | |
| Мероприятие 1. Всероссийский консалт-симпозиум «Инфраструктура инновационной системы для общественных объединений научной молодежи России и НКО» | |
| *Охват территории:* | не менее 25 субъектов РФ и 5 федеральных округов |
| *Места проведения (возможные):* | Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК», Открытый университет «Сколково», МГТУ МИРЭА |
| *Цель реализации:* | методическая, организационная и консультационная поддержка инновационных процессов на *российском* уровне в области научно-технического творчества молодежи, в том числе направленная на формирование сетевых партнерств с субъектами инновационного рынка |
| *Участники:* | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 1500 чел. |
| *Состав выступающих (предполагаемый):* | ведущие специалисты институтов инновационного развития – Минэкономразвития России, АСИ, РФТР, Фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; венчурных компаний – РВК, СБАР, фонда AddVenture; высокотехнологичных предприятий и организаций – Ростехно-логии, Роснано, Роснефть, МТС, Новолипецкого металлургического комбината; научных организаций – Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН; НИЦ «Курчатовский институт», Центра «Биоинженерия» РАН |
| *Формы проведения:* | лекция, семинар, консультация, круглый стол; знакомство с формами и результатами инновационной деятельности (научное производство, выставка) |
| *Содержание (планируемое):* | инновационная экосистема – инфраструктура среды генерации знаний, среды технологизации знаний и среды катализации инновационного развития; управление инновациями, инжиниринг, формы и способы коммерческой разработки научного знания |
| *Системообразующая функция:* | формирование сети партнерств общественных объединений научной молодежи и НКО с активными агентами инновационного рынка – институтами инновационного развития, венчурными компаниями, высокотехнологичными предприятиями и научными организациями |
| 2015, октябрь-декабрь (подготовка: апрель-ноябрь) | |
| Мероприятие 2. Цикл федерально-окружных конференций: «Лучшие практики реализации инновационных проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества» (в количестве не менее 5) | |
| *Охват территории:* | не менее 21 субъекта РФ и 5 федеральных округов |
| *Места проведения (возможные):* | Красноярск, Челябинск, Мурманск, Киров, Ставрополь, Краснодар, Липецк |
| *Цель реализации:* | распространение лучших практик деятельности в области научно-технического творчества на *федерально-окружном* уровне, в том числе направленных на развитие сетевого научно-инновационного взаимодействия |

|  |  |
| --- | --- |
| *Участники:* | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 1000 чел. |
| *Состав выступающих:* | руководители, ведущие специалисты и участники общественных объединений научной молодежи и заинтересованных НКО |
| *Формы проведения:* | секция, мастер-класс, круглый стол, лекция; знакомство с достижениями молодых исследователей и разработчиков |
| *Содержание:* | выявление, обобщение и распространение лучших практик реализации проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества |
| *Системообразующая функция:* | формирование межрегиональных сетей партнерств общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества |
| 2015, сентябрь-2016, январь (подготовка: март-декабрь) | |
| Мероприятие 3. Цикл региональных научных бизнес-школ «Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» (в количестве не менее 5) | |
| *Охват территории:* | не менее 5 субъектов РФ и 5 федеральных округов |
| *Места проведения (возможные):* | Челябинск, Барнаул, Усолье-Сибирское, Тюмень, Самара, Псков, Петрозаводск, Сыктывкар, Белгород, Тула, Тольятти, Севастополь |
| *Цель реализации:* | методическая и консультационная поддержка *региональных* точек инновационного роста в области научно-технической деятельности молодежи |
| *Участники:* | представители не менее 15 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 700 чел. |
| *Состав обучающих:* | ведущие специалисты в инновационной области из технических и экономических университетов, научных организаций, институтов инновационного развития, высокотехнологичных предприятий; разработчики современной техники и технологий |
| *Формы занятий:* | лекция, семинар, консультация, круглый стол |
| *Содержание (планируемое):* | создание малых молодежных предприятий, запуск и сопровождение стартапов, работа бизнес-инкубаторов, системно-структурная организация учебно-научной инновационной среды, исследовательские методы обучения |
| *Системообразующая функция:* | стимулирование инновационного развития общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества |
| 2016, март-апрель (подготовка: апрель 2015-март 2016) | |
| Мероприятие 4. Всероссийская конференция-выставка «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества» | |
| *Охват территории:* | не менее 25 субъектов РФ и 5 федеральных округов |
| *Места проведения (возможные):* | МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК», Открытый университет «Сколково», ведущие университеты и научные организации |
| *Цель реализации:* | распространение лучших практик деятельности в области научно-технического творчества на *российском* уровне, в том числе направленных на консолидацию межрегионального научно-инновационного взаимодействия |
| *Участники:* | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и заинтересованных НКО, общая численность которых – не менее 1500 чел. |
| *Состав выступающихся:* | руководители инновационно-активных общественных объединений научной молодежи страны и заинтересованных НКО |
| *Формы занятий:* | лекция, семинар, круглый стол, выставка достижений инновационно-активных общественных объединений научной молодежи страны и НКО |
| *Содержание:* | представление лучших инновационных проектов, обмен опытом в области научно-технического творчества |
| *Системообразующая функция:* | обсуждение вопросов создания Федерации научных молодежных объединений России и проблем межрегионального научно-инновационного взаимодействия общественных объединений научной молодежи и НКО |
| 2016, сентябрь-ноябрь (подготовка: март–сентябрь) | |
| Мероприятие 5. Цикл региональных научно-методических консалтинг-семинаров «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» (в количестве не менее 5) | |
| *Охват территории:* | не менее 21 субъекта РФ и 5 федеральных округов |
| *Места проведения*  *(возможные):* | Красноярск, Челябинск, Мурманск, Киров, Ставрополь, Краснодар, Липецк, Севастополь |
| *Цель реализации:* | методическая и консультационная поддержка на *региональном и межрегиональном* уровнях организации точек инновационного роста в области научно-технического творчества молодежи |
| *Участники:* | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 1000 чел. |
| *Состав обучающих:* | ведущие ученые и специалисты университетов, научных центров, инфраструктурных организаций, учреждений среднего и дополнительного образования, участвующих в деятельности РМПО |
| *Формы занятий:* | семинар, консультация, круглый стол; знакомство с практическими формами и результатами научно-технической деятельности молодежи (на научно-инженерных выставках, конференциях, высокотехнологичных предприятиях, в образовательных и научных организациях) |
| *Содержание (планируемое):* | методика научной работы с молодежью, кибернетические системы технологизации знаний, информационно-коммуникационная среда, апробация и техническая реализация инженерных разработок |
| *Системообразующая функция:* | обсуждение вопросов создания сети центров научно-исследовательской компетенции на базе региональных общественных объединений научной молодежи и НКО; формирование предложений |

1. Информационно-ресурсные мероприятия программы

|  |
| --- |
| 2014, декабрь – 2016, ноябрь |
| Мероприятие 6. Информационное обеспечение реализации программы, в том числе размещение подробной информации о программе (содержание, мероприятия, результаты) на сайте организации; оперативное и систематическое представление информации о программе для размещения на портале единой информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации, других информационных ресурсах, популярных среди представителей некоммерческих организаций, а также в средствах массовой информации |
| 2014, декабрь – 2016, ноябрь |
| Мероприятие 7. Подготовка, электронное издание и распространение среди общественных организаций научной молодежи и заинтересованных НКО методических и организационных материалов, созданных при реализации программы: |
| * сборника докладов Всероссийского консалт-симпозиума «Инфраструктура инновационной системы для общественных организаций научной молодежи России и НКО»; |
| * сборников докладов Федерально-окружных конференций «Лучшие практики реализации проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества»; |
| * сборника материалов Всероссийской конференции-выставки «Инновационные проекты общественных организаций научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества» |

1. Примечание: под аббревиатурой НКО имеется ввиду социально-ориентированная некоммерческая организация. [↑](#footnote-ref-2)